## Hoja1
DESARROLLO DE APLICATIVO WEB QUE DIGITALICE PROCESOS NOTARIALES Y GESTIONE FIRMAS DIGITALES A DOCUMENTOS PARA LA NOTARIA AOV
ID Product Backlog | Identificado de la HU | Alias | Estado | Duración | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
ID Product Backlog | H_003 | Proceso de registro de solicitudes | Hecho | 5 | SPRINT 1 | 5 | El cliente registrara su solicitud
ID Product Backlog | H_004 | Gestión de solicitudes | Hecho | 8 | SPRINT 1 | 5 | El notario o la secretaria gestionaran las solicitudes ingresadas
ID Product Backlog | H_006 | Proceso de digitalización de firma | Hecho | 6 | SPRINT 1 | 4 | Solo el notario tiene acceso a este modulo
ID Product Backlog | H_007 | Visualizar los documentos con firmas pendientes | Hecho | 5 | SPRINT 1 | 3 | El notario o la secretaria podran vizualizar este modulo
ID Product Backlog | H_001 | Proceso de registro de clientes | Hecho | 5 | SPRINT 2 | 2 | El cliente se registrara en el sistema en caso no hacerlo puede registrarse via call center
ID Product Backlog | H_002 | Gestionar la lista de tramites | Hecho | 7 | SPRINT 2 | 2 | Solo la secretaria podra hacer modificaciones en los servicios que brinda la empresa
ID Product Backlog | H_005 | Proceso de registro de contacto | Hecho | 5 | SPRINT 2 | 1 | El cliente comtara con un espacio para contactarse con la empresa en caso ocurra un impedimento para el registro de su solicitud o consultas