## Registro y seguimiento
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PROBLEMAS Y RIESGOS
Coordinador: |  | Helder Melendez
Fecha de actualiazacion: |  | 2022-04-25
Identificación |  | Seguimiento de Problemas y Riesgos
N° | Descripcion de Riesgos | Responsable | Cargo | Problema Generado
1 | Poco tiempo para la culminacion del proyecto |  | Jefe de Proyecto | Acortar los tiempos de entrega de cada fase del proyecto
2 | los requerimientos no son entendidos |  | Analista funcional | Revisar y reestructurar aspectos en el desarrollo del software.
3 | Falta de programadores |  | Analista Programador | Atraso en la programacion del software.
4 | falta de organización del equipo de desarrollo |  | Jefe proyecto | Pesimo ambiente laboral y desunion
5 | errores en el software (programación) |  | Jefe proyecto | Revisar cada seccion del programa para encontrar el error.(retraso en el proyecto)
6 | Ausencia de retroalimentacion con usuario final |  | Analista programador | no cumple con las necesidades del usuario.
7 | no cumple con las metodologias propuestas |  | Analista funcional | malos entendidos en la redaccion de documentos y fases de desarrollo del software

## Reporte EA
REPORTE DE ESTADO ACTUAL
RESUMEN DEL PROYECTO
FECHA DEL INFORME | NOMBRE DEL PROYECTO |  | PREPARADO POR
2022-04-29 | Digitalizacion procesos notariales y gestion de firmas digitales |  | Notaria AOV
RESUMEN DEL ESTADO
Hasta la fecha actual 29 de abril del 2022, el proyecto ah avanzado tal como se planteo en el cronograma del proyecto, la parte de los requerimientos solicitados por los clientes ya se encuentra completa, y a su vez la parte de analisis del proyecto, donde se analizo el equipo de trabajo, estimación de costos, hardware y software.
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
TAREA | CARGO | ENCARGADO | FECHA DE VENCIMIENTO | % HECHO
Analizar los requerimientos | Analista funcional |  | 2022-04-30 | 100%
Analisis de Hardware y Software | Analista de software |  | 2022-04-30 | 100%
Equipo de trabajo | Analista programador |  | 2022-04-30 | 100%
Estimacion de costos | Jefe de proyecto |  | 2022-04-30 | 100%
INFORMACION GENERAL DEL PRESUPUESTO
CATEGORIA | GASTO | % DEL TOTAL | ¿SEGÚN LO PREVISTO?
Establecer requerimientos | $#### | #.##% | SI/NO
Análisis del Proyecto | $### | #.#% | SI/NO
RIESGO E HISTORIAL DE PROBLEMAS
PROBLEMA |  | ASIGNADO A |  | FECHA
**/04/2022
**/04/2022
**/04/2022